## Sheet1
プロジェクト名 |  | Amateur Programmers | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 要件定義 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-05
1.1 |  | ペルソナ設定 | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 完了 | bar: 2023-06-02
1.2 |  | 具体的なアプリ案を考える | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 完了 | bar: 2023-06-02; 2023-06-05
1.3 |  | 要件定義書作成 | 斎藤 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 完了 | bar: 2023-06-02; 2023-06-05
1.4 |  | システム全体の図式化 | 篠崎 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 完了 | bar: 2023-06-05
2 | 外部設計 |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-07
2.1 |  | 画面設計書 | 鈴木 | 2023-06-06 | 2023-06-12 | 完了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
2.2 |  | 画面遷移図 | 斎藤 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 完了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
2.3 |  | 機能設計書 | 鈴木 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 完了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-09
2.4 |  | データベース設計 | 永田 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 完了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-09
2.5 |  | 機能一覧表 | 斎藤 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 完了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
2.6 |  | デザイン設計 | 全員 | 2023-06-07 |  | 20% | bar: 2023-06-06 to 2023-06-09; 2023-06-19 to 2023-06-23
3 | 内部設計
3.1 |  | ファイル構成一覧表 | 斎藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 80% | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
4 | プログラミング |  |  | 2023-06-12
4.1 | jsp |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-16
4.1.1 |  | Home.jsp | 未定 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
4.1.2 |  | Login.jsp | 未定 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
4.1.3 |  | Account.jsp | 未定 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
4.1.4 |  | Schedule.jsp | 鈴木 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 64%
4.1.5 |  | Calendar.jsp | 勝又 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 30%
4.1.6 |  | GoalRegist.jsp | 篠崎 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 80%
4.1.7 |  | TaskRegist.jsp | 篠崎 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 未着手
4.1.8 |  | Achieve.jsp | 斎藤 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 70%
4.1.9 |  | Explanation.jsp | 未定 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
4.2 | DAO |  | 永田 | 2023-06-12 | 2023-06-16
4.2.1 |  | IdpwDao.java | 永田 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 80% | bar: 2023-06-12
4.2.2 |  | DaysDao.java | 永田 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 10% | bar: 2023-06-12
4.2.3 |  | LgDao.java | 永田 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | bar: 2023-06-13
4.2.4 |  | SgDao.java | 永田 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | bar: 2023-06-13
4.2.5 |  | TodotbDao.java | 永田 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-14
4.2.6 |  | TasktbDao.java | 永田 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-14
4.2.7 |  | MemotbDao.java | 永田 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-15
4.3 | model(Bean) |  | 全員
4.3.1 |  | Idpw.java | 篠崎 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.2 |  | Days.java | 篠崎 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.3 |  | Lg.java | 勝又 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.4 |  | Sg.java | 勝又 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.5 |  | Todo.java | 鈴木 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.6 |  | Task.java | 鈴木 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.7 |  | Memo.java | 斎藤 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.8 |  | User.java | 斎藤 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.9 |  | Achieve.java | 永田 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.3.10 |  | Result.java | 永田 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-19
4.4 | servlet |  | 永田以外
4.4.1 |  | HomeServlet.java | 斎藤 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.2 |  | LoginServlet.java | 未定 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.3 |  | AccountServlet.java | 未定 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.4 |  | ScheduleServlet.java | 鈴木 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.5 |  | CalendarServlet.java | 勝又 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.6 |  | GoalRegistServlet.java | 篠崎 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.7 |  | TaskRegistServlet.java | 篠崎 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.8 |  | AchieveServlet.java | 斎藤 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.4.9 |  | ExplanationServlet.java | 勝又 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
4.5 | JavaScript
4.5.1 |  | common.js | jsp担当者 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-23
4.5.2 |  | home.js | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.3 |  | login.js | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.4 |  | account.js | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.5 |  | schedule.js | 鈴木 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.6 |  | calendar_servlet.js | 勝又 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.7 |  | goal_regist.js | 篠崎 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.8 |  | task_regist.js | 篠崎 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.9 |  | achieve.js | 斎藤 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.5.10 |  | explanation.js | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
4.6 | CSS
|  | common.css | jsp担当者 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-23
|  | home.css | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | login.css | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | account.css | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | schedule.css | 鈴木 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | calendar.css | 勝又 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | goal_regist.css | 篠崎 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | task_regist.css | 篠崎 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | achieve.css | 斎藤 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | explanation.css | jsp担当者 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
5 | 単体テスト
5 | 結合テスト
5 | 総合テスト
6 | 発表会 | bar: 2023-06-30